Оглавление

- Паспорт программы	3

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения	4

- Основная идея программы	4

- Обоснование значимости программы	5

- Ожидаемые результаты и эффекты программы	5

- Критерии и показатели оценки результативности и эффективности программы	6

- Основные риски проекта и пути их минимизации	7

- План мероприятий реализации программы	8

- Дорожная карта реализации программы перехода школы в эффективный режим	14

- Ресурсное обеспечение программы	19

  - Учебно-методическое обеспечение	19

  - Информационно-техническое оснащение	20

  - Материально-техническое обеспечение образовательного процесса	20

  - Материальное обеспечение, социально-бытовые условия	21

- Кадровое обеспечение программы	21

- Финансовое обеспечение программы	24

- Обоснование устойчивости результатов программы после окончания её реализации	25

- Паспорт программы

| Наименование Проекта | Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение образовательных результатов |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2021-2024г. |
| Разработчики Программы | Администрация, педагогический коллектив МКОУ СОШ с.Новый Урух Ирафского района РСО-Алания |
| Основные исполнители Программы | Администрация, педагогический коллектив МКОУ СОШ с.Новый Урух Ирафского района РСО-Алания |
| Цель Программы | Повышение качества образовательных результатов обучающихся |
| Задачи Программы | - Обеспечение повышения учебной мотивации и образовательного потенциала обучающихся. - Совершенствование системы управления качеством образования, обеспечивающей повышение объективности оценки образовательных достижений обучающихся. - Совершенствование системы индивидуальной поддержки обучающихся в достижении прогресса образовательных результатов. - Содействие повышению профессиональной компетентности учителя через использование современных приемов и методов работы. - Повышение компетентности родителей в требованиях к результатам обучения. |
| Основные направления Программы | - Организация работы по повышению учебной мотивации и образовательного потенциала обучающихся через внедрение современных образовательных технологий, способствующих активизации познавательной и самостоятельной деятельности. - Создание системы управления качеством образования (диагностика и мониторинг качества образования). - Создание системы индивидуальной поддержки обучающихся. 4.Организация работы по повышению профессиональной компетентности педагога. - Организация сотрудничества с родительской общественностью в обеспечении объективности оценивания достижений обучающихся. - Создание мотивирующей образовательной среды. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения

Программа эффективного развития школы - это управленческий документ, который обеспечивает целенаправленный характер процессу позитивных изменений в образовательном учреждении.

Необходимость разработки программы перехода в эффективный режим работы диктует состояние неопределенности и динамичности внешних условий, при которых существует образовательное учреждение.

Современному обществу нужны уверенные в себе профессионалы, которые умеют правильно рассчитывать собственные силы и возможности, оценивать результаты своей деятельности, как в обычной жизни, так и в профессии, обладающие высокой творческой активностью, ответственностью, способностью анализировать, прогнозировать, конструктивно решать конфликтные ситуации, делать самостоятельный осознанный выбор, адекватно выражать свои эмоции, контролировать своё поведение, учиться, стремиться к самоактуализации - более полному развитию своих личностных возможностей, реализации способностей и талантов. Приоритетная задача педагогического коллектива школы создать условия для всестороннего развития обучающихся.

Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей. Определенные группы учеников обладают очевидными преимуществами для реализации своего потенциала. В то время как другие находятся в неблагоприятной стартовой ситуации. Причем социально-экономическое положение и образование родителей становятся ведущими, определяющими факторами достижений ученика, а, следовательно, оказывают влияние на дальнейшую образовательную и жизненную траекторию.

Качество работы школы определяется, в первую очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей. Программа перехода школы в эффективный режим работы будет способствовать повышению образовательных шансов всех учеников, создавая такую среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получат возможность для максимальных достижений и эффективного развития.

- Основная идея программы

Основная идея проекта заключается в организации работы над системой управления качеством образования (диагностика и мониторинг качества образования в школе), а также распределение функций и делегирование полномочий различным структурам образовательного учреждения в вопросах обеспечения и совершенствования качества образовательной деятельности. В определении новой индивидуальной стратегической линии работы руководителя и педагогического коллектива школы, которая позволит решить приоритетную образовательную задачу: повышения качества образования и уровня образовательных результатов.

- Обоснование значимости программы

Актуальность программы очевидна.

Школам, добившимся успеха, ставшими эффективными, такие формы работы, как круглые столы, семинары, конференции, консультации, позволят поделиться опытом работы с коллегами. Независимо от социально- экономического положения родителей, от социального и культурного статуса своих семей, дети имеют право на равные возможности в получении качественного образования.

Только эффективная школа сможет обеспечить образовательную успешность,		повысить	жизненные	шансы		каждого	обучающегося, независимо	от	индивидуальных	стартовых	возможностей	и	социального положения.

- Ожидаемые результаты и эффекты программы

| Результаты | Эффекты |
| --- | --- |
| Повышение квалификации учителей: курсы повышения квалификации, работа ШМО , аттестация учителей. | Профессиональная компетентность учителей, овладение новыми формами и методами преподавания. |
| Овладение новыми педагогическими технологиями, использование учебно- лабораторного оборудования, интернет ресурсов. | Активизация обучающихся на уроке, раскрытие возможностей и развитие индивидуальных способностей обучающихся. |
| Обмен опытом через сетевое взаимодействие. | Консультирование и поддержка, создание методической копилки. |
| Повышение качества обучения, Повышение результатов ГИА. | Повышение мотивации к обучению у обучающихся и родителей. |
| Взаимодействие с родителями: посещение семей, консультирование, информированность родителей о жизни школы через школьный сайт, родительские собрания. | Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы. |
| Психолого-педагогическое сопровождение. | Личностное развитие обучающихся, комфортный школьный климат. |
| Основной результат: Переход школы в эффективный режим работы через создание модели внутришкольной системы управления качеством образования, способствующей развитию образовательной среды учреждения. | Повышение эффективности и результативности управленческой деятельности; Повышение качества образования. |

- Критерии и показатели оценки результативности и эффективности программы

| Критерии |  | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Качество образовательных достижений обучающихся. | Результаты ВПР и ДКР. | Положительная динамика качества выполнения. |
|  | Количество призовых мест в олимпиадах, конкурсах. | Нет динамики в получении призовых мест. |
|  | Динамика достижений в учебной деятельности обучающихся с учетом индивидуальных возможностей. | Положительная. |
|  | Рабочие программ по | Соответствие |
|  | предметам. | образовательным |
|  |  | Стандартам. |
|  | Применяемые технологии, | Повышение качества |
|  | уровень профессиональной | преподавания. |
|  | компетентности, |  |
|  | повышение квалификации |  |
|  | учителей, основанные на |  |
|  | индивидуальных планах |  |
|  | профессионального |  |
|  | развития. |  |
| Качество образовательного и воспитательных процессов. |  |  |
|  | Индивидуальный прогресс обучающихся с учебными и поведенческими проблемами, повышение учебной мотивации | Оформление индивидуальных достижений обучающихся. |
|  | обучающихся. |  |
|  | Повышение мотивации | Повышение количества |
|  | родителей к результатам | родителей, участвующих в |
|  | обучения детей. | жизни школы. |
|  | Уровень воспитанности | Положительная динамика |
|  | обучающихся. |  |
|  | Степень удовлетворенности | Увеличение количества |
|  | образовательными | обучающихся в |
|  | услугами. | школе. |
|  | Занятость обучающихся во | 62% |
|  | внеурочное время. |  |

|  | Укрепление материально- | Положительная динамика |
| --- | --- | --- |
|  | технической базы, | оснащения учебно- |
|  | комфортные | лабораторным |
|  | условия в школе. | оборудованием. |
|  | Выполнение требований | Обеспечение комфортных и |
| Качество условий образовательного процесса | СанПиНа, пожарной безопасности. | безопасных условий образовательного процесса. |
|  | Обеспечение горячим питанием. | 48%обучающихся начальной школы |
|  | Организация | Использование современных |
|  | образовательного | образовательных форм |
|  | процесса. | организации |
|  |  | образовательного процесса, |
|  |  | технологий, активных форм, |
|  |  | методов, приемов обучения. |

Анализ состояния образовательной системы школы позволяет сформулировать основные проблемы, влияющие на уровень достигаемых результатов образовательной деятельности:

- Снижение уровня за счёт увеличения доли обучающихся с низкой учебной мотивацией.

- Недостаточный уровень работы некоторых педагогов по формированию мотивации и вовлечённости в продуктивную образовательную деятельность обучающихся с разной учебной мотивацией и их родителей.

Приоритеты в решении выявленных проблем:

- Повышение	качества	преподавания,	освоение	новых	педагогических технологий;

- Повышение	учебной	мотивации,	коррекция	моделей	поведения учеников;

- Взаимодействия с родителями;

- Социальное партнерство и сетевое взаимодействие.

  - Основные риски проекта и пути их минимизации

| № | Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в молодых педагогических кадрах | Увеличение числа выпускников в системе профессионального образования. |
| 2 | Инертность группы педагогов | Убеждение в необходимости перемен и их популяризация; стимулирование педагогов. |
| 3 | Невысокий образовательный уровень части родителей | Просвещение родителей через работу классных руководителей. |

| 4 | Недостаточная активность родителей | Психолого – педагогическое и информационное сопровождение родителей; вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. |
| --- | --- | --- |

  - План мероприятий реализации программы

| № | Задачи / мероприятия | Исполнитель | Срок |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Повышение качества преподавания, освоение новых педагогических технологий |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование запроса на содержание курсов повышения квалификации с учетом выявленных методических проблем учителей. | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Сентябрь 2021 г. | Прохождение КПК согласно графику. |  |
| 1.2 | Обеспечение повышения квалификации в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами. | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Согласно графику | 100% прохождение педагогами обучения по выявленным методическим проблемам. |  |
| 1.3 | Организация профессионального общения, обмена опытом (посещение учителями школы мастер-классов и открытых уроков) | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | 100% участие педагогов в мероприятиях. |  |
| 1.4 | Проведение регулярного группового, индивидуального анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания на ШМО и педсоветах. | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | Рост аналитической культуры педагогов. |  |
| 1.5 | Проведение мероприятий направленных на повышение профессионального | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | После курсов повышения квалифика | Рост профессиональн ой компетентности |  |

|  | уровня коллег (мастер- классы, обучающие семинары, открытые уроки, занятия). |  | ции | педагогов, прошедших КПК. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Использование в работе практики «наставничества». | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | Состав учителей - наставников по каждому учебному предмету (предметной области). |
| 1.7 | Проведение тематического педсовета по актуальной проблеме «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ». | Директор Надгериева Д.И. | Май 2022г. | Решение актуальных проблем. |
| 1.8 | Разработка и реализация плана деятельности ШМО по повышению качества предметного образования и профилактики школьной неуспеваемости. | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Ежегодно сентябрь | Повышение качества предметного образования и профилактик и школьной неуспеваемости. |
| II | Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование инструментов внутришкольной системы оценки качества образовательных результатов и процедур их применения. | Учителя- предметники | Постоянно | Качество управленческих решений, принятых по итогам оценочных процедур. |
| 2.2 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для отдельных категорий обучающихся и оценка индивидуального прогресса обучающихся. | Учителя- предметники | Постоянно | Достижение обучающимися положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом. Перечень проблем |

|  |  |  |  | освоения обучающимися ООП. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Исследование учебной мотивации обучающихся, удовлетворенности качеством образования. | Педагог - психолог Перисаева И.Г. | 2 раза в год | Индивидуальные траектории развития для обучающихся с низким уровнем учебной мотивации. |
| 2.4 | Исследование удовлетворенности родителей качеством образования. | Педагог - психолог Перисаева И.Г. | 2 раза в год | Совместные действия по повышению качества образования в школе. |
| 2.5 | Анализ результатов ВПР и ДКР с целью определения зоны затруднений обучающихся по каждому разделу содержания предмета. | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Ежегодно май | Разработка мер развивающего или компенсаторного характера. |
| 2.6 | Диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных программ (предметное содержание). | Учителя- предметник, заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Ежегодно май | Перечень проблем освоения обучающимися ООП, разработка средств и методов их преодоления, контроль их применения. |
| 2.7 | Изучение социальной ситуации развития неуспевающих детей. Формирование банка данных обучающихся школы, составляющих «группу риска». | Классные руководители, социальный педагог-психолог Перисаева И.Г., педагог – организатор Дреева Т.С. | Постоянно | Учет факторов, влияющих на учебную успешность, в образовательном процессе для всех обучающихся, включенных в «группу риска», |

|  |  |  |  | снижение количества обучающихся данной группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Организация контроля за обучением школьников, имеющих низкую мотивацию к обучению. | Классные руководители, педагог-психолог Перисаева И.Г., педагог – организатор Дреева Т.С.. заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | Принятие решения об эффективности работы педагогов с данной категорией обучающихся, разработка мер по ее повышению. |
| 2.9 | Организация контроля за соответствием результатов внутренней и внешней оценки обучающихся. | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | Принятие решения об объективности внутренних оценочных процедур, разработка мер по повышению. |
| 2.10 | Комплексный анализ деятельности учителей начальных классов и учителей-предметников, демонстрирующих наличие (отсутствие) эффективности педагогической деятельности. | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | Факторы, Обуславливающ ие высокое (низкое) качество образовательных результатов; неэффективные формы и методы работы учителей; управленческие решения по коррекции деятельности учителей, обучающиеся |

|  |  |  |  | которых показывают низкие результаты обучения; обобщение опыта учителей с высоким уровнем эффективности педагогической деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Повышение учебной мотивации, коррекция моделей поведения учеников |  |  |  |
| 3.1 | Развитие системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений, конкурсы, олимпиады). | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | Повышение качества проводимых мероприятий, рост количества участников из числа обучающихся с низкой учебной мотивацией. |
| 3.2 | Организация проектной деятельности обучающихся. | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | Повышение учебной мотивации и успешности учеников. |
| 3.3 | Целесообразное применение педагогами ИКТ в учебном процессе | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | Повышение учебной мотивации учеников. |
| 3.4 | Разработка и реализация программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся. | Классные руководители, педагог-психолог Перисаева И.Г., педагог – организатор Дреева Т.С.. заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Постоянно | Изменение моделей поведения обучающихся. |

| 3.5 | Создание условий для формирования умений и навыков учебной деятельности (УУД) обучающимся с низкими учебными возможностями в урочное и внеурочное время (применение индивидуального и дифференцированного подходов) | Классные руководители, педагог-психолог Перисаева И.Г., педагог – организатор Дреева Т.С.. заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х.учителя- предметники | Постоянно | Сформирован ность учебной деятельности (УУД) обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для отдельных категорий обучающихся. | Учителя – предметники | По мере необходимо сти | Повышение учебной успешности учеников. |
| 3.7 | Проведение профориентационных мероприятий с учетом контингента обучающихся. | Педагог-организатор Дреева Т.С., классные руководители | По плану работы | Обоснованный профессиональн ый выбор выпускников. |
| IV | Взаимодействие с родителями |  |  |  |
| 4.1 | Информирование и просвещение родителей. | Классные руководители, учителя - предметники | По плану работы | Повышение активности родителей в жизнедеятельнос ти школы. |
| 4.2 | Презентация учебных достижений обучающихся родителям. | Классные руководители, учителя- предметники | Постоянно | Повышение имиджа школы, информационная открытость и привлекательнос ть школы. |
| 4.3 | Индивидуальные Консультации учителей (классных руководителей) | Классные руководители учителя - | Постоянно | Повышение уровня удовлетвореннос |

|  | для родителей. | предметники |  | ти родителей качеством взаимодействия со школой. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Совместные проекты и мероприятия с семьей, совместные психологические тренинги педагогов с родителями. | Педагог-организатор Дреева Т.С., классные руководители, педагог-психолог Перисаева И.Г. | По плану работы | Повышение уровня удовлетвореннос ти родителей качеством взаимодействия со школой. |

  - Дорожная карта реализации программы перехода школы в эффективный режим

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| Создание рабочей группы | Сентябрь 2021 | Директор | Приказ о создании группы |
| Организация и проведение мониторинга педагогического коллектива | Сентябрь 2021 | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Анализ результатов мониторинга | Сентябрь 2021 | Рабочая группа | Предложения в план реализации программы |
| Организация диагностики обучающихся (уровень мотивации, удовлетворенность) | Сентябрь 2021 | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Организация и проведение диагностики родителей (удовлетворенность, готовность к сотрудничеству с ОУ) | Сентябрь 2021 | Рабочая группа | Аналитическая справка, предложения в план |
| Педагогический совет «Переход школы в | Август 2021 | Директор | Решение педсовета, развитие |

| эффективный режим работы» |  |  | мотивации педагогов, готовность к работе в эффективном режиме |
| --- | --- | --- | --- |
| Информирование родителей о плане перехода ОУ в эффективный режим работы | Сентябрь 2021 | Директор | Готовность родителей к участию в программе |
| Формирование банка нормативно- правовых документов. Внесение изменений в локальные акты | Июнь - август 2021 | Директор | Пакет нормативно - правовых документов |
| Разработка положения о планах развития педагогов | Июнь 2021 | Директор | Локальный акт |
| Утверждение программ развития педагогов | Сентябрь 2021 | Директор | Программы развития педагогов |
| Разработка и утверждение планов работы педагогов- психологов | Сентябрь 2021 | Директор | Планы работы специалиста, участие в программе |
| «Ученическое содружество» Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и внеурочной деятельности |  |  |  |
| Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся. | Ежегодно | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х.. | Повышение мотивации обучающихся через участие в проектно- исследовательской деятельности, увеличение доли обучающихся, презентация проектов |
| Организация и проведение школьного этапа конкурса «Будь лучшим!» | Ежегодно Май | Педагог-организатор Дреева Т.С. | Повышение количества и качества достижений обучающихся, |

|  |  |  | формирование портфолио |
| --- | --- | --- | --- |
| Участие обучающихся в школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Ежегодно | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х.. | Повышение результативности участия в олимпиадах |
| Участие обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах | Ежегодно | Учителя- предметники | Повышение мотивации обучающихся через вовлечение в систему олимпиад и конкурсов |
| Проведение предметных недель | Ежегодно | Руководители ШМО | Повышение мотивации обучающихся, рост интереса к предмету |
| Организация работы по формированию портфолио обучающихся | Ежегодно | Классные руководители | Повышение количества и качества достижений обучающихся, формирование портфолио |
| Ведение мониторинга достижений обучающихся | Ежегодно | Классные руководители | Отслеживание динамики индивидуальных достижений |
| Разработка и внедрение карты достижений обучающегося | Ежегодно | Рабочая группа | Повышение количества и качества достижений обучающихся, формирование портфолио |
| Разработка и внедрение карты класса по повышению мотивации к обучению | Ежегодно | Рабочая группа | Мониторинг реализации карты |
| Участие обучающихся в воспитательной программе | Ежегодно | Педагог-организатор Дреева Т.С. | Повышение количества и качества |

|  |  |  | достижений обучающихся, формирование портфолио |
| --- | --- | --- | --- |
| Награждение обучающихся в рамках подведения итогов года | Ежегодно май | Директор | Повышение количества и качества достижений обучающихся |
| «Педагогическое содружество» Повышение компетентности педагогов через систему методического сопровождения |  |  |  |
| Организация и проведение мониторинга педагогического коллектива | Сентябрь 2021 | Рабочая группа | Аналитическая справка, предложения в план |
| Формирование по итогам мониторинга проблемных групп, организация их деятельности | Ежегодно | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Повышение компетентности педагогов |
| Повышение квалификации педагогов через курсы повышения квалификации | Ежегодно | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Повышение компетентности педагогов |
| Повышение компетентности педагогов через систему теоретических и практических семинаров | Ежегодно | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Повышение компетентности педагогов |
| Внедрение планов развития педагогов | Ежегодно | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Мотивация педагогов к саморазвитию |
| Организация и проведение открытых уроков, занятия внеурочной деятельности с | Ежегодно | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Распространение опыта |

| последующим анализом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Взаимопосещение уроков | В течение года | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Обмен опытом |
| Тренинг для педагогов | В течение года | Педагог- психолог Перисаева И.Г. | Мотивационная готовность к саморазвитию, к участию в программе |
| Круглый стол «Распространение опыта учителей, успешно работающих с обучающимися с повышенной мотивацией к обучению» | Ноябрь 2021 | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Обмен опытом, распространение опыта |
| Круглый стол «Распространение опыта учителей, успешно работающих над преодолением низкой академической успеваемости» | Март 2022 | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Обмен опытом, распространение опыта |
| Использование в образовательном процессе технологий, направленных на повышение мотивации обучающихся | Ежегодно | Заместитель директора по УВР Гоконаева Л.Х. | Повышение мотивации обучающихся |
| «Родительское содружество» Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родительской общественностью |  |  |  |
| Выявление уровня удовлетворенности результатами и условиями обучения | Ежегодно сентябрь | Педагог- психолог Перисаева И.Г. | Аналитическая справка |
| Родительские встречи | Ноябрь | Педагог-организатор Дреева Т.С. | Повышение мотивации родителей |

|  |  | Педагог- психолог Перисаева И.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация родительского всеобуча | Ежегодно | Педагог-организатор Дреева Т.С. | Повышение информационной культуры родителей |
| Организация индивидуального консультирования родителей специалистами ОУ | В течение года | Педагог- психолог Перисаева И.Г. | Организация помощи родителям |
| Заседания Управляющего Совета образовательной организации | По плану | Педагог-организатор Дреева Т.С. | Включение родителей в процесс соуправления школой. |
| Информирование родителей о достижениях обучающихся | В течение года | Классные руководители | Повышение уровня удовлетворенности родителей образовательным процессом, заинтересованности в сопровождении детей |
| Презентация достижений обучающихся на сайте школы | Ежегодно май | Педагог-организатор Дреева Т.С., технический специалист Кесаева Л.В. | Повышение мотивации обучающихся, родителей |
| Чествование семей в рамках подведения итогов года | Ежегодно май | Педагог-организатор Дреева Т.С. | Повышение мотивации обучающихся, родителей |

  - Ресурсное обеспечение программы

  - Учебно-методическое обеспечение

Общий фонд библиотеки составляет 1980 экз.

  - Информационно-техническое оснащение

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Ноутбуки | 14 |
| Колонки | 3 |
| Принтер | 4 |
| Проектор (мультимедийный) | 7 |
| Компьютеры | 3 |
| Интерактивная доска SMART, | 5 |
| Микроскоп | 5 |

  - Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

| Год ввода здания в эксплуатацию | 1983г. |
| --- | --- |
| Год ввода пристройки в эксплуатацию | 1983 |
| Проектная мощность (мест), Фактическая мощность (мест) | Проектная мощность - 192 чел., фактическая. мощн. -192 чел. |

| Кабинеты для занятий | 12 |
| --- | --- |
| Спортивный зал (кв.м) | 1 |
| Школьный стадион(кв.м) | 1 |
| Столовая (кв.м) | 1 |
| Медицинский кабинет | 0 |
| Кабинет психолога | 0 |
| Административные кабинеты | 1 |
| Библиотека (кв.м) | 1 |
| Кабинет секретаря | 1 |
| Лаборатории (химия, физика, биология) | 1 |
| Учительская | 1 |
| Бухгалтерия | 1 |

  - Материальное обеспечение, социально-бытовые условия

В составе используемых помещений: 4 специализированных кабинета (кабинет физики, биологи, химии, информатики), 3 кабинета «Точка роста», 3 мобильных компьютерных класса, административно-служебные помещения, учебные мастерские, кабинет технологии.

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов отвечает предъявляемым требованиям.

Медицинское обслуживание осуществляется через ГБУЗ Ирафского  района  РСО-Алания на условиях договора.

  - Кадровое обеспечение программы

Одной из задач кадровой политики программы является оценка возможностей кадрового потенциала. Кадровый потенциал - совокупность способностей и возможностей кадров обеспечить переход школы в эффективный режим работы..

Анализ кадрового потенциала позволяет определить стратегию и тактику кадровой политики, оценить позитивные тенденции, выявить имеющиеся проблемы кадрового потенциала, проследить продвижение своих работников внутри учреждения.

Педагогические кадры:

| до 30 лет | 0-(0%) |
| --- | --- |
| 31 – 40 лет | 3 (20%) |
| 41 - 50 | 8(40%) |
| свыше 50 лет | 8 (40%) |

Образование:

| Высшее | 16 (78,0%) |
| --- | --- |
| Неоконченное высшее | 1 (6%) |
| Среднее специальное | 2 (12%) |

Квалификационная категория:

| Высшая | 3 (20%) |
| --- | --- |
| Первая | 3 (20%) |
| СЗД | 56 (60%) |
| Без категории | 0 (0%) |

Награды педагогов:

- «Заслуженный учитель РСО – Алания» – 3;

- «Заслуженный работник физической культуры и спорта РСО – Алания» – 1;

- «Почетный работник общего образования РФ» – 3

| Участники реализации программы | Функционал специалиста в реализации программы |
| --- | --- |
| Директор | -Общий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы; -обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса; -укрепление материально-технической базы и приведение средств обучения в соответствие с современными требованиями; -управление бюджетом; -организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях проведения возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий. |
| Заместитель директора по учебно- воспитательной работе и педагог-организатор | -Системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их разрешение; -организация и разработка механизма взаимодействия участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических работников, социальных партнёров); - организация повышения квалификации педагогических кадров; - развитие творческих инициатив, мобильности |

|  | педагогических работников ОУ; -обобщение и распространение передового опыта педагогов; -организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; - анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; - текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы; -организация взаимодействия с социальными партнерами; -работа с родительской общественностью. |
| --- | --- |
| Педагог-психолог | -Реализация психологической поддержки участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей); - разработка и реализация программы (цикла занятий) по психологической подготовке обучающихся к ГИА; - выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ; - оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом самочувствии; - обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и развития; - организация консультативной работы с педагогами (психолого-педагогического консилиума), в рамках которой происходит разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе обучения; - организация коррекционно-развивающей работы: - Развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, памяти, мышления, воображения и т.д.. - Снятие тревожности, формирование адекватной самооценки. - Развития произвольности, навыков самоорганизации и самоконтроля. - Обучение способам релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения. - Повышение сопротивляемости стрессу. - Актуализация внутренних ресурсов. |

|  | - проведение психологической профилактики, направленной на предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, трудностей в интеллектуальном и личностном развитии; -разработка конкретных рекомендаций педагогическим работника, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; - проведение семинаров с элементами тренинга для педагогических работников; - участие в подготовке и проведении родительских собраний; - проведение консультативной работы собучающимися, педагогами, родителями; - участие в разработке модели психолого- педагогического сопровождения обучающихся; - проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности работы. |
| --- | --- |
| Педагогические работники | - Обеспечение предметной готовности выпускников к ВПР,ДКР, ОГЭ,ЕГЭ и другим образовательным исследованиям; - проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения обучающимися учебной программы; - проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках базисного учебного плана; - активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных ситуаций; - сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно-профессионального маршрута. |
| Классный руководитель: | - информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного процесса; -организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию обучающимися образовательно- профессиональных маршрутов; - проведение профориентационных мероприятий. |

12.Финансовое обеспечение программы

Финансирование осуществляется посредством предоставления субсидий из средств бюджета муниципального образования и республиканского бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципального задания), а также субсидий на иные цели: на содержание имущества и на финансирование расходов, не включенных в расчёт нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, таких как реализация республиканский и муниципальных целевых программ, проведение текущего ремонта здания, совершенствование инфраструктуры.

13.Обоснование устойчивости результатов программы после окончания её реализации

Устойчивость результатов программы после окончания её реализации определяется:

- целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного процесса;

- повышение качества образования обучающихся;

- переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных единомышленников;

- формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его запросов, учебных возможностей;

- закреплением современных педагогических технологий и методик в практике работы каждого учителя, направленных на высокое качество образования обучающихся;

- устойчивой системой самообразования педагогов;

- положительной	оценкой	родительской	общественностью	результатов программы;

- удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством образования;

- повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие;

- низким процентом обучающихся, находящихся на внутришкольном учете.